## Identificação
Todas as Semanas o ficheiro deve ser arquivado em repositório com versão propria
Grupo | 2
Turma | A
Periodo de trabalho a que diz respeito o ficheiro
Inicio | 2012-05-28
Fim | 2012-06-18
Versão | 1
Membros do grupo
Numero | Nome
1100554 | Bruno Miguel Almeida Cunha
1100592 | Hugo Miguel Matos Dias
1100604 | João Pedro Moreira Alves Dias
1100638 | Mário Pedro Aguiar Pereira Queirós
1100677 | Tiago Filipe Alves Queirós
Observação:
Todos os campos a cor cinza não devem ser editados
todos os campos a côr branca devem ser preenchidos na quantidade necessária
os dados a vermelho devem ser substituidos conforme comentários em anexo
Note on B10: Luis Melo: versão do ficheiro aquando da submissão em repositório. Pode corresponder às semanas do projecto (1,2,..)

## plano de carga
Este formulário deve ser preenchido no inicio e pretende-se que o grupo estime de forma rudimentar os tempos e cargas por iteração. É previsivel que seja usado nas reuniões de sprint para verificar a carga disponível e que, nesse momento, a estimativa de carga disponível possa ser corrigida
Plano de Sprint
Data Fim do Projecto |  | 2012-06-18
Numero do Sprint | Data de inicio | Quantidade de Dias | Data de Fim | Carga disponivel (em horas)
1 | 2012-05-28 | 7 | 2012-06-04 | 200
2 | 2012-06-04 | 7 | 2012-06-11 | 200
3 | 2012-06-11 | 7 | 2012-06-18 | 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Data de Fim = +[Data de inicio]+[Quantidade de Dias]

## Lista de Itens
Este formulário é usado para identificar as entregas do projecto e as funcionalidades a implementar. As ultimas podem ser descritas como historias de utilizador ou casos de uso por exemplo. Será preferível que cada item possa ser executado num sprint. A folha é actualizada no inicio/fim de cada sprint, podendo ser revisto qualquer campo, incluindo a remoção de itens (neste caso sem eliminar ou limpar). Não esquecer que podem existir documentos requeridos pelo projecto cujo desenvolvimento também deve ser previsto. Há comentários em vários campos para ajuda à utilização
Backlog
ID do Item | Identificação /designação | Notas sobre o item | Teste / Verificação | Importância | Carga Estimada (horas) | Estado
1 | Importar e Exportar de Dados numa SGBD | Permitir importar e exportar dados, em particular de bases de dados | Tem que se encontrar a exportar e a importar todos os dados, com consistência de dados | 8 | 44 | Em curso
2 | Exportar para impressão | Permitir imprimir uma folha de calculo | Cópia da folha em papel | 3 | 10 | Em plano
3 | Consultar dados | Consultar a informação em paralelo a informação armazenada | Consultar os dados correctos | 6 | 10 | Feito
4 | Escrever fórmulas nos formatos mais comuns | Acrescentar formulas básicas em Português | Conseguir o mesmo resultado de uma formula em Inglês numa em Português | 9 | 35 | Feito
5 | Escrever fórmulas para diversos contextos | Acrescentar fórmulas na nova gramática que referenciam 2 células | Obter o resultado pretendido nas 2 células | 9 | 32 | Em curso
6 | Criar macros para programas externos | Identificar novas formulas a implementar | Permitir identificar as formulas existentes | 10 | 56 | Em curso
7 | Obter ficheiros xml | Importar e exportar informação para ficheiros .xml | Obter o ficheiro .xml bem estruturado com a informação correcta | 8 | 35 | Feito
8 | Armazenar dados noutros formatos | Permitir estruturar informação noutro tipo de ficheiros | Obter o ficheiro de outro tipo em estruturado com a informação correcta | 8 | 28 | Feito
9 | Partilhar informação | Permitir a partilha de um determinado valor de celulas de uma folha de calculo | A informação ser enviada correctamente em paralelo | 8 | 30 | Em curso
10 | Obter informação | Obter informação para celulas de uma folha de excel | A informação ser obtida correctamente em paralelo | 8 | 35 | Em curso
11 | Exportar dados para base de dados (Hibernate) | Exporta dados para base de dados usando Hibernate | Dados correctamente exportados | 9 | 23 | Em plano
12 | Importar dados de base de dados (Hibernate) | Importa dados de base de dados usando Hibernate | Dados correctamente importados | 9 | 15 | Em plano
13 | Actualizar dados de uma tabela | Actualizada dados da tabela | Dados bem actualizados | 8 | 32 | Em plano
14 | Organizar e gerir partilha | Deve ser possível manter uma conexão, podendo-a desligar e voltar a ligar quando desejado | A possíbilidade de manter a partilha após desactivar esta | 4 | 18 | Em plano
Feito
Em curso
Removido
Em plano
Note on A9: Luis Melo: Codificação alfabética ou numérica
Note on C9: Luis Melo: caso seja necessário incluir muito texto o melhor será criar uma referência e descrever o item abaixo deste quadro
Note on D9: Luis Melo: Identificar como vão proceder para testar ou verificar que o item está feito e funciona. Aconselha-se a identificação mesmo em itens em que o teste/verificação possa não ser totalmente conclusivo
Note on E9: Luis Melo: Importância relativa de 1(menos importante) a 10 (mais importante) do item para o projecto. Importância não é prioridade. Pode ser revisto ao longo do projecto. A prioridade de um item concluido não deve ser revista
Note on F9: Luis Melo: estimativa de horas necessárias para fazer o item. Pode ser revisto ao longo do projecto
Note on G9: Luis Melo: Campo de "combo box". Todos os itens devem dispor de Estado

## Sprint
O sprint é o coração do metodo de gestão de projectos utilizado, dai que a correcta utilização desta folha seja fundamental. Para cada sprint são transferidos para o quadro abaixo os itens do backlog que vão ser desenvolvidos. O grupo analisa a forma como cada item vai ser desenvolvido, partindo o item em actividades mais pequenas de preferência executáveis em um dia ou menos. Com esse detalhe cada actividade é atribuida a cada membro, através da colocação de um "x" sob o seu nome. Os itens têm ID que resulta da folha anterior, as actividades não têm ID. Não esquecer nunca que os testes devem ser realizados. Na reunião diária o responsavel pelo formulário de cada grupo pode actualizar o campo estado
Sprint
nº : | 1
ID do Item | Identificação /designação | carga necessária(horas) | Bruno Miguel Almeida Cunha | Hugo Miguel Matos Dias | João Pedro Moreira Alves Dias | Mário Pedro Aguiar Pereira Queirós | Tiago Filipe Alves Queirós | Estado
1.1 | Casos de uso | 1 |  |  | X |  |  | Concluido
1.2 | Diagramas de sequência | 3 |  |  | X |  |  | Concluido
1.3 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 1 |  |  | X |  |  | Concluido
1.4 | Documentação sobre testes unitários e casos de teste | 5 |  |  | X |  |  | Concluido
1.5 | JDBC Driver e sua implementação | 8 |  |  | X |  |  | Concluido
1.6 | Adaptação a MySQL | 4 |  |  | X |  |  | Concluido
1.7 | Adaptação a SQLServer | 4 |  |  | X |  |  | Concluido
1.8 | Adaptação a Postgres | 4 |  |  | X |  |  | Concluido
1.9 | Indicar a área da folha que pretende exportar | 2 |  |  | X |  |  | Concluido
1.10 | Seleccionar a base de dados destino | 4 |  |  | X |  |  | Concluido
4.1 | "Set up" do projecto | 3 | X
4.2 | Casos de uso | 2 | X |  |  |  |  | Concluido
4.3 | Diagramas de sequência | 4 | X |  |  |  |  | Concluido
4.4 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 3 | X |  |  |  |  | Concluido
4.5 | Documentação sobre testes unitários e casos de teste | 1 | X |  |  |  |  | Concluido
4.6 | Adição de novas fórmulas (Contagem, se, Fazer) | 3 | X |  |  |  |  | Concluido
4.7 | Adicionadas novas formulas (E, Nao, Ou). | 3 | X |  |  |  |  | Concluido
4.8 | Inicío do desenvolvimento dos testes untitários | 2 | X |  |  |  |  | Concluido
4.9 | Desenvolvimento dos scripts para a nova gramática | 4 | X |  |  |  |  | Concluido
4.10 | Testes unitários | 3 | X |  |  |  |  | Concluido
4.11 | "Limpeza" do código existente | 1 | X |  |  |  |  | Concluido
4.12 | Relatório técnico | 2 | X |  |  |  |  | Concluido
6.1 | Estudo do enunciado e da aplicação fornecida | 4 |  | X |  |  |  | Concluido
6.2 | Casos de uso | 1 |  | X |  |  |  | Concluido
6.3 | Diagramas de sequência | 3 |  | X |  |  |  | Concluido
6.4 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 1 |  | X |  |  |  | Concluido
6.5 | Criação de um SubMenu para as Macros | 3 |  | X |  |  |  | Concluido
6.6 | Criar Janela da produção de Macros | 2 |  | X |  |  |  | Concluido
6.7 | Permitir a criação de uma Macro | 8 |  | X |  |  |  | Concluido
6.8 | Permitir Editar uma Macro anteriormente criada | 7 |  | X |  |  |  | Concluido
6.9 | Criação do Relatório técnico | 3 |  | X |  |  |  | Concluido
7.1 | "Set up" do projecto | 2 |  |  |  | X |  | Concluido
7.2 | Casos de uso | 1 |  |  |  | X |  | Concluido
7.3 | Diagramas de sequência | 2 |  |  |  | X |  | Concluido
7.4 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 1 |  |  |  | X |  | Concluido
7.5 | Documentação sobre testes unitários e casos de teste | 6 |  |  |  | X |  | Em curso
7.6 | Escrita para ficheiros XML |  |  |  |  | X |  | Concluido
7.6.1 | Escrita do conteudo das celulas para XML | 8 |  |  |  | X |  | Concluido
7.6.2 | Escrita das formataçoes para XML | 8 |  |  |  | X |  | Concluido
8.1 | "Set up" do projecto | 2 |  |  |  | X |  | Concluido
8.2 | Casos de uso | 1 |  |  |  | X |  | Concluido
8.3 | Diagramas de sequência | 3 |  |  |  | X |  | Concluido
8.4 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 1 |  |  |  | X |  | Concluido
8.5 | Documentação sobre testes unitários e casos de teste | 6 |  |  |  | X |  | Em curso
8.6 | Leitura de ficheiros xml |  |  |  |  | X |  | Concluido
8.6.1 | Leitura do conteudo de XML | 6 |  |  |  | X |  | Concluido
8.6.2 | Fazer set ao conteudo da celula na folha de calculo | 8 |  |  |  | X |  | Concluido
8.6.3 | Fazer set às formatações da celula, lidas do ficheiro XML | 8 |  |  |  | X |  | Concluido
9.1 | Casos de uso | 1 |  |  |  |  | X | Concluido
9.2 | Diagramas de sequência | 3 |  |  |  |  | X | Concluido
9.3 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 1 |  |  |  |  | X | Concluido
9.4 | Documentação sobre testes unitários e casos de teste | 5 |  |  |  |  | X | Em curso
9.5 | Enviar informação por sockets | 5 |  |  |  |  | X | Concluido
9.6 | Sincronização de informação | 4 |  |  |  |  | X | Concluido
9.7 | Observer para a alteração de informação das celulas | 6 |  |  |  |  | X | Concluido
10.1 | Casos de uso | 1 |  |  |  |  | X | Concluido
10.2 | Diagramas de sequência | 3 |  |  |  |  | X | Concluido
10.3 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 1 |  |  |  |  | X | Concluido
10.4 | Documentação sobre testes unitários e casos de teste | 5 |  |  |  |  | X | Em curso
10.5 | Receber informação através de sockets | 7 |  |  |  |  | X | Concluido
10.6 | Sincronização de informação | 6 |  |  |  |  | X | Concluido
10.7 | Reconstrução do "workbook" e das "spreadsheets" | 5 |  |  |  |  | X | Em curso
Concluido
Em curso
A iniciar
Observações ( no final do sprint) sobre resultados, produtividade, dificuldades e estado
Algumas áreas ficaram sem testes unitários, embora estivessem planeados. A iteração 1 foi concluída com sucesso, tendo ficado todos os requisitos funcionais.
Sprint
nº : | 2
ID do Item | Identificação /designação | carga necessária(horas) | Bruno Miguel Almeida Cunha | Hugo Miguel Matos Dias | João Pedro Moreira Alves Dias | Mário Pedro Aguiar Pereira Queirós | Tiago Filipe Alves Queirós | Estado
1.11 | Importação de dados para a folha a partir de uma tabela | 8 |  |  | X |  |  | Concluido
5.1 | "Set up" do projecto | 2 | X |  |  |  |  | Concluido
5.2 | Casos de uso | 1 | X |  |  |  |  | Concluido
5.3 | Diagramas de sequência | 3 | X |  |  |  |  | Concluido
5.4 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 1 | X |  |  |  |  | Concluido
5.5 | Relacionar 2 células sem interferência da UI | 5 | X |  |  |  |  | Concluido
5.6 | Interpretar fórmulas com referências a células | 5 | X |  |  |  |  | Concluido
5.7 | Cálculo da fórmula | 2 | X |  |  |  |  | Concluido
5.8 | Interpretação de sequência de fórmulas | 8 | X |  |  |  |  | Concluido
5.9 | Cálculo da sequência de fórmulas | 5 | X |  |  |  |  | Concluido
5.10 | Relatório técnico | 2 | X |  |  |  |  | Concluido
6.10 | Criação de variáveis locais para as instruções da macros | 8 |  | X |  |  |  | Concluido
6.11 | Implementação do output da execução de uma Macro | 8 |  | X |  |  |  | Concluido
6.12 | Criação de uma nova gramática para as Macros | 8 |  | X |  |  |  | Concluido
9.4 | Documentação sobre testes unitários e casos de teste | 2 |  |  |  |  | X | Concluido
10.4 | Documentação sobre testes unitários e casos de teste | 2 |  |  |  |  | X | Concluido
10.7 | Reconstrução do "workbook" e das "spreadsheets" | 5 |  |  |  |  | X | Concluido
11.1 | "Set up" do projecto | 2 |  |  |  | X |  | Concluido
11.2 | Casos de uso | 2 |  |  |  | X |  | Concluido
11.3 | Diagramas de sequência | 2 |  |  |  | X |  | Concluido
11.4 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 2 |  |  |  | X |  | Concluido
11.5 | Exportar dados para base de dados (Hibernate) |  |  |  |  | X |  | Concluido
11.5.1 | Mapear classes para armazenamento | 8 |  |  |  | X |  | Concluido
11.5.2 | Desenvolvimento codigo exportacao | 8 |  |  |  | X |  | Concluido
12.1 | "Set up" do projecto | 2 |  |  |  | X |  | Concluido
12.2 | Casos de uso | 1 |  |  |  | X |  | Concluido
12.3 | Diagramas de sequência | 4 |  |  |  | X |  | Concluido
12.4 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 1 |  |  |  | X |  | Concluido
12.5 | Importar dados de base de dados (Hibernate) |  |  |  |  | X |  | Concluido
12.5.1 | Desenvolvimento codigo importação | 8 |  |  |  | X |  | Concluido
13.1 | Declaração da chave PK da tabela | 8 |  |  | X |  |  | Concluido
13.2 | Actualização de campos de uma tabela | 8 |  |  | X |  |  | Concluido
13.2 | Inserção de novos dados numa tabela | 8 |  |  | X |  |  | Concluido
13.3 | Verificação dos dados modificados | 8 |  |  | X |  |  | Concluido
14.1 | User story da conexão | 2 |  |  |  |  | X | Concluido
14.2 | Diagrama de sequência do problema | 3 |  |  |  |  | X | Concluido
14.3 | Desactivar uma Thread de conexão | 6 |  |  |  |  | X | Concluido
14.4 | Organização das conexões por nome | 6 |  |  |  |  | X | Concluido
Observações ( no final do sprint) sobre resultados, produtividade, dificuldades e estado | [7 empty] | Concluido
Em curso
A iniciar
Sprint
nº :
ID do Item | Identificação /designação | carga necessária(horas) | nome do membro 1 | nome do membro 2 | nome do membro 3 | nome do membro 4 | nome do membro 5
Estado
Observações ( no final do sprint) sobre resultados, produtividade, dificuldades e estado | [7 empty] | Concluido
Em curso
A iniciar
Sprint
nº :
ID do Item | Identificação /designação | carga necessária(horas) | nome do membro 1 | nome do membro 2 | nome do membro 3 | nome do membro 4 | nome do membro 5
Estado
Observações ( no final do sprint) sobre resultados, produtividade, dificuldades e estado | [7 empty] | Concluido
Em curso
A iniciar
Note on A8: Luis Melo: Repetir o quadro quantas as vezes necessárias
Note on A11: Luis Melo: só são colocados os códigos dos itens identificados em folha lista de itens. As actividades não são codificadas, devendo estar nas linhas abaixo do item a que correspondem
Note on C11: Luis Melo: a identificação da carga horaria deve ser feita à actividade. De preferência cada actividade demora menos de 1 dia. A carga é a quantidade de horas necessárias para concluir a actividade (se 3 pessoas vão gastar 8 horas cada então a carga é de 8*3 = 24h)
Note on D11: Luis Melo: Substituir pelo nome do membro do grupo
Note on I11: Luis Melo: Este campo é uma "combo box".
Note on A105: Luis Melo: Repetir o quadro quantas as vezes necessárias
Note on A108: Luis Melo: só são colocados os códigos dos itens identificados em folha lista de itens. As actividades não são codificadas, devendo estar nas linhas abaixo do item a que correspondem
Note on C108: Luis Melo: a identificação da carga horaria deve ser feita à actividade. De preferência cada actividade demora menos de 1 dia. A carga é a quantidade de horas necessárias para concluir a actividade (se 3 pessoas vão gastar 8 horas cada então a carga é de 8*3 = 24h)
Note on D108: Luis Melo: Substituir pelo nome do membro do grupo
Note on I108: Luis Melo: Este campo é uma "combo box".
Note on A164: Luis Melo: Repetir o quadro quantas as vezes necessárias
Note on A167: Luis Melo: só são colocados os códigos dos itens identificados em folha lista de itens. As actividades não são codificadas, devendo estar nas linhas abaixo do item a que correspondem
Note on C167: Luis Melo: a identificação da carga horaria deve ser feita à actividade. De preferência cada actividade demora menos de 1 dia. A carga é a quantidade de horas necessárias para concluir a actividade (se 3 pessoas vão gastar 8 horas cada então a carga é de 8*3 = 24h)
Note on D167: Luis Melo: Substituir pelo nome do membro do grupo
Note on I170: Luis Melo: Este campo é uma "combo box".
Note on A222: Luis Melo: Repetir o quadro quantas as vezes necessárias
Note on A225: Luis Melo: só são colocados os códigos dos itens identificados em folha lista de itens. As actividades não são codificadas, devendo estar nas linhas abaixo do item a que correspondem
Note on C225: Luis Melo: a identificação da carga horaria deve ser feita à actividade. De preferência cada actividade demora menos de 1 dia. A carga é a quantidade de horas necessárias para concluir a actividade (se 3 pessoas vão gastar 8 horas cada então a carga é de 8*3 = 24h)
Note on D225: Luis Melo: Substituir pelo nome do membro do grupo
Note on I228: Luis Melo: Este campo é uma "combo box".