## Identificação
Todas as Semanas o ficheiro deve ser arquivado em repositório com versão propria
Grupo | 2
Turma | A
Periodo de trabalho a que diz respeito o ficheiro
Inicio | 2012-05-28
Fim | 2012-06-18
Versão | 1
Membros do grupo
Numero | Nome
1100554 | Bruno Miguel Almeida Cunha
1100592 | Hugo Miguel Matos Dias
1100604 | João Pedro Moreira Alves Dias
1100638 | Mário Pedro Aguiar Pereira Queirós
1100677 | Tiago Filipe Alves Queirós
Observação:
Todos os campos a cor cinza não devem ser editados
todos os campos a côr branca devem ser preenchidos na quantidade necessária
os dados a vermelho devem ser substituidos conforme comentários em anexo
Note on B10: Luis Melo: versão do ficheiro aquando da submissão em repositório. Pode corresponder às semanas do projecto (1,2,..)

## plano de carga
Este formulário deve ser preenchido no inicio e pretende-se que o grupo estime de forma rudimentar os tempos e cargas por iteração. É previsivel que seja usado nas reuniões de sprint para verificar a carga disponível e que, nesse momento, a estimativa de carga disponível possa ser corrigida
Plano de Sprint
Data Fim do Projecto |  | 2012-06-18
Numero do Sprint | Data de inicio | Quantidade de Dias | Data de Fim | Carga disponivel (em horas)
1 | 2012-05-28 | 7 | 2012-06-04 | 200
2 | 2012-06-04 | 7 | 2012-06-11 | 200
3 | 2012-06-11 | 7 | 2012-06-18 | 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Data de Fim = +[Data de inicio]+[Quantidade de Dias]

## Lista de Itens
Este formulário é usado para identificar as entregas do projecto e as funcionalidades a implementar. As ultimas podem ser descritas como historias de utilizador ou casos de uso por exemplo. Será preferível que cada item possa ser executado num sprint. A folha é actualizada no inicio/fim de cada sprint, podendo ser revisto qualquer campo, incluindo a remoção de itens (neste caso sem eliminar ou limpar). Não esquecer que podem existir documentos requeridos pelo projecto cujo desenvolvimento também deve ser previsto. Há comentários em vários campos para ajuda à utilização
Backlog
ID do Item | Identificação /designação | Notas sobre o item | Teste / Verificação | Importância | Carga Estimada (horas) | Estado
1 | Importar e Exportar de Dados numa SGBD | Permitir importar e exportar dados, em particular de bases de dados | Tem que se encontrar a exportar e a importar todos os dados, com consistência de dados | 8 | 44 | Feito
2 | Exportar para impressão | Permitir imprimir uma folha de calculo | Cópia da folha em papel | 3 | 10 | Feito
3 | Consultar dados | Consultar a informação em paralelo a informação armazenada | Consultar os dados correctos | 6 | 10 | Feito
4 | Escrever fórmulas nos formatos mais comuns | Acrescentar formulas básicas em Português | Conseguir o mesmo resultado de uma formula em Inglês numa em Português | 9 | 35 | Feito
5 | Escrever fórmulas para diversos contextos | Acrescentar fórmulas na nova gramática que referenciam 2 células | Obter o resultado pretendido nas 2 células | 9 | 32 | Feito
6 | Criar macros para programas externos | Identificar novas formulas a implementar | Permitir identificar as formulas existentes | 10 | 88 | Feito
7 | Obter ficheiros xml | Importar e exportar informação para ficheiros .xml | Obter o ficheiro .xml bem estruturado com a informação correcta | 8 | 35 | Feito
8 | Armazenar dados noutros formatos | Permitir estruturar informação noutro tipo de ficheiros | Obter o ficheiro de outro tipo em estruturado com a informação correcta | 8 | 28 | Feito
9 | Partilhar informação | Permitir a partilha de um determinado valor de celulas de uma folha de calculo | A informação ser enviada correctamente em paralelo | 8 | 30 | Feito
10 | Obter informação | Obter informação para celulas de uma folha de excel | A informação ser obtida correctamente em paralelo | 8 | 35 | Feito
11 | Exportar dados para base de dados (Hibernate) | Exporta dados para base de dados usando Hibernate | Dados correctamente exportados | 9 | 23 | Feito
12 | Importar dados de base de dados (Hibernate) | Importa dados de base de dados usando Hibernate | Dados correctamente importados | 9 | 15 | Feito
13 | Actualizar dados de uma tabela | Actualizada dados da tabela | Dados bem actualizados | 8 | 32 | Feito
14 | Organizar e gerir partilha | Deve ser possível manter uma conexão, podendo-a desligar e voltar a ligar quando desejado | A possíbilidade de manter a partilha após desactivar esta | 4 | 18 | Feito
15 | Construir expressões dinâmicas | O programa deverá concatenar o valor introduzido com o da célula pretendida | Verificar se os valores são os correctos (referência a célula) | 9 | 20 | Feito
16 | Suportar variáveis temporárias (a utilizar nas sequências de expressões) numa nova thread. | O programa deverá interpretar o valor da variável e, paralelamente, correr a expressão) | Verificar se a variável tem o valor correcto e se é "limpa" | 9 | 20 | Feito
17 | Suportar sincronização entre um grupo de células e uma tabela bd | Deverá ser possível a sincronização entre uma tabela BD e um grupo de área de células. | Verificar se está a sincronizar | 7 | 32 | Feito
18 | Exportar/Importar dados para base de dados ficheiros CLS (Hibernate) | Exporta/Importa dados para base de dados ficheiros CLS usando Hibernate | Dados correctamente exportados/Importados | 8 | 10 | Feito
19 | Exportar para ficheiros HTML usando XLST | Exporta dados para ficheiros em formato HTML usando XSLT | Dados correctamente exportados | 8 | 30 | Feito
20 | Conectar a uma partilha na rede, através de uma lista da mesma | Necessário saber os hosts que estão disponíveis para partilha, e não é necessário decorar ip | conectar a uma partilha desejada na rede | 6 | 25 | Feito
21 | Assegurar a segurança de uma partilha | Manter a confidencialidade dos dados partilhados e da partilha em si | Conectar a partilhas as quais apenas temos acesso ( password ) | 7 | 19 | Feito
Feito
Em curso
Removido
Em plano
Note on A9: Luis Melo: Codificação alfabética ou numérica
Note on C9: Luis Melo: caso seja necessário incluir muito texto o melhor será criar uma referência e descrever o item abaixo deste quadro
Note on D9: Luis Melo: Identificar como vão proceder para testar ou verificar que o item está feito e funciona. Aconselha-se a identificação mesmo em itens em que o teste/verificação possa não ser totalmente conclusivo
Note on E9: Luis Melo: Importância relativa de 1(menos importante) a 10 (mais importante) do item para o projecto. Importância não é prioridade. Pode ser revisto ao longo do projecto. A prioridade de um item concluido não deve ser revista
Note on F9: Luis Melo: estimativa de horas necessárias para fazer o item. Pode ser revisto ao longo do projecto
Note on G9: Luis Melo: Campo de "combo box". Todos os itens devem dispor de Estado

## Sprint
O sprint é o coração do metodo de gestão de projectos utilizado, dai que a correcta utilização desta folha seja fundamental. Para cada sprint são transferidos para o quadro abaixo os itens do backlog que vão ser desenvolvidos. O grupo analisa a forma como cada item vai ser desenvolvido, partindo o item em actividades mais pequenas de preferência executáveis em um dia ou menos. Com esse detalhe cada actividade é atribuida a cada membro, através da colocação de um "x" sob o seu nome. Os itens têm ID que resulta da folha anterior, as actividades não têm ID. Não esquecer nunca que os testes devem ser realizados. Na reunião diária o responsavel pelo formulário de cada grupo pode actualizar o campo estado
Sprint
nº : | 1
ID do Item | Identificação /designação | carga necessária(horas) | Bruno Miguel Almeida Cunha | Hugo Miguel Matos Dias | João Pedro Moreira Alves Dias | Mário Pedro Aguiar Pereira Queirós | Tiago Filipe Alves Queirós | Estado
1.1 | Casos de uso | 1 |  |  | X |  |  | Concluido
1.2 | Diagramas de sequência | 3 |  |  | X |  |  | Concluido
1.3 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 1 |  |  | X |  |  | Concluido
1.4 | Documentação sobre testes unitários e casos de teste | 5 |  |  | X |  |  | Concluido
1.5 | JDBC Driver e sua implementação | 8 |  |  | X |  |  | Concluido
1.6 | Adaptação a MySQL | 4 |  |  | X |  |  | Concluido
1.7 | Adaptação a SQLServer | 4 |  |  | X |  |  | Concluido
1.8 | Adaptação a Postgres | 4 |  |  | X |  |  | Concluido
1.9 | Indicar a área da folha que pretende exportar | 2 |  |  | X |  |  | Concluido
1.10 | Seleccionar a base de dados destino | 4 |  |  | X |  |  | Concluido
4.1 | "Set up" do projecto | 3 | X
4.2 | Casos de uso | 2 | X |  |  |  |  | Concluido
4.3 | Diagramas de sequência | 4 | X |  |  |  |  | Concluido
4.4 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 3 | X |  |  |  |  | Concluido
4.5 | Documentação sobre testes unitários e casos de teste | 1 | X |  |  |  |  | Concluido
4.6 | Adição de novas fórmulas (Contagem, se, Fazer) | 3 | X |  |  |  |  | Concluido
4.7 | Adicionadas novas formulas (E, Nao, Ou). | 3 | X |  |  |  |  | Concluido
4.8 | Inicío do desenvolvimento dos testes untitários | 2 | X |  |  |  |  | Concluido
4.9 | Desenvolvimento dos scripts para a nova gramática | 4 | X |  |  |  |  | Concluido
4.10 | Testes unitários | 3 | X |  |  |  |  | Concluido
4.11 | "Limpeza" do código existente | 1 | X |  |  |  |  | Concluido
4.12 | Relatório técnico | 2 | X |  |  |  |  | Concluido
6.1 | Estudo do enunciado e da aplicação fornecida | 4 |  | X |  |  |  | Concluido
6.2 | Casos de uso | 1 |  | X |  |  |  | Concluido
6.3 | Diagramas de sequência | 3 |  | X |  |  |  | Concluido
6.4 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 1 |  | X |  |  |  | Concluido
6.5 | Criação de um SubMenu para as Macros | 3 |  | X |  |  |  | Concluido
6.6 | Criar Janela da produção de Macros | 2 |  | X |  |  |  | Concluido
6.7 | Permitir a criação de uma Macro | 8 |  | X |  |  |  | Concluido
6.8 | Permitir Editar uma Macro anteriormente criada | 7 |  | X |  |  |  | Concluido
6.9 | Criação do Relatório técnico | 3 |  | X |  |  |  | Concluido
7.1 | "Set up" do projecto | 2 |  |  |  | X |  | Concluido
7.2 | Casos de uso | 1 |  |  |  | X |  | Concluido
7.3 | Diagramas de sequência | 2 |  |  |  | X |  | Concluido
7.4 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 1 |  |  |  | X |  | Concluido
7.5 | Documentação sobre testes unitários e casos de teste | 6 |  |  |  | X |  | Concluido
7.6 | Escrita para ficheiros XML |  |  |  |  | X |  | Concluido
7.6.1 | Escrita do conteudo das celulas para XML | 8 |  |  |  | X |  | Concluido
7.6.2 | Escrita das formataçoes para XML | 8 |  |  |  | X |  | Concluido
8.1 | "Set up" do projecto | 2 |  |  |  | X |  | Concluido
8.2 | Casos de uso | 1 |  |  |  | X |  | Concluido
8.3 | Diagramas de sequência | 3 |  |  |  | X |  | Concluido
8.4 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 1 |  |  |  | X |  | Concluido
8.5 | Documentação sobre testes unitários e casos de teste | 6 |  |  |  | X |  | Em curso
8.6 | Leitura de ficheiros xml |  |  |  |  | X |  | Concluido
8.6.1 | Leitura do conteudo de XML | 6 |  |  |  | X |  | Concluido
8.6.2 | Fazer set ao conteudo da celula na folha de calculo | 8 |  |  |  | X |  | Concluido
8.6.3 | Fazer set às formatações da celula, lidas do ficheiro XML | 8 |  |  |  | X |  | Concluido
9.1 | Casos de uso | 1 |  |  |  |  | X | Concluido
9.2 | Diagramas de sequência | 3 |  |  |  |  | X | Concluido
9.3 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 1 |  |  |  |  | X | Concluido
9.4 | Documentação sobre testes unitários e casos de teste | 5 |  |  |  |  | X | Em curso
9.5 | Enviar informação por sockets | 5 |  |  |  |  | X | Concluido
9.6 | Sincronização de informação | 4 |  |  |  |  | X | Concluido
9.7 | Observer para a alteração de informação das celulas | 6 |  |  |  |  | X | Concluido
10.1 | Casos de uso | 1 |  |  |  |  | X | Concluido
10.2 | Diagramas de sequência | 3 |  |  |  |  | X | Concluido
10.3 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 1 |  |  |  |  | X | Concluido
10.4 | Documentação sobre testes unitários e casos de teste | 5 |  |  |  |  | X | Concluido
10.5 | Receber informação através de sockets | 7 |  |  |  |  | X | Concluido
10.6 | Sincronização de informação | 6 |  |  |  |  | X | Concluido
10.7 | Reconstrução do "workbook" e das "spreadsheets" | 5 |  |  |  |  | X | Concluido
Concluido
Em curso
A iniciar
Observações ( no final do sprint) sobre resultados, produtividade, dificuldades e estado
Algumas áreas ficaram sem testes unitários, embora estivessem planeados. A iteração 1 foi concluída com sucesso, tendo ficado todos os requisitos funcionais.
Sprint
nº : | 2
ID do Item | Identificação /designação | carga necessária(horas) | Bruno Miguel Almeida Cunha | Hugo Miguel Matos Dias | João Pedro Moreira Alves Dias | Mário Pedro Aguiar Pereira Queirós | Tiago Filipe Alves Queirós | Estado
1.11 | Importação de dados para a folha a partir de uma tabela | 8 |  |  | X |  |  | Concluido
5.1 | "Set up" do projecto | 2 | X |  |  |  |  | Concluido
5.2 | Casos de uso | 1 | X |  |  |  |  | Concluido
5.3 | Diagramas de sequência | 3 | X |  |  |  |  | Concluido
5.4 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 1 | X |  |  |  |  | Concluido
5.5 | Relacionar 2 células sem interferência da UI | 5 | X |  |  |  |  | Concluido
5.6 | Interpretar fórmulas com referências a células | 5 | X |  |  |  |  | Concluido
5.7 | Cálculo da fórmula | 2 | X |  |  |  |  | Concluido
5.8 | Interpretação de sequência de fórmulas | 8 | X |  |  |  |  | Concluido
5.9 | Cálculo da sequência de fórmulas | 5 | X |  |  |  |  | Concluido
5.10 | Relatório técnico | 2 | X |  |  |  |  | Concluido
6.10 | Criação de variáveis locais para as instruções da macros | 8 |  | X |  |  |  | Concluido
6.11 | Implementação do output da execução de uma Macro | 8 |  | X |  |  |  | Concluido
6.12 | Criação de uma nova gramática para as Macros | 8 |  | X |  |  |  | Concluido
9.4 | Documentação sobre testes unitários e casos de teste | 2 |  |  |  |  | X | Concluido
10.4 | Documentação sobre testes unitários e casos de teste | 2 |  |  |  |  | X | Concluido
10.7 | Reconstrução do "workbook" e das "spreadsheets" | 5 |  |  |  |  | X | Concluido
11.1 | "Set up" do projecto | 2 |  |  |  | X |  | Concluido
11.2 | Casos de uso | 2 |  |  |  | X |  | Concluido
11.3 | Diagramas de sequência | 2 |  |  |  | X |  | Concluido
11.4 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 2 |  |  |  | X |  | Concluido
11.5 | Exportar dados para base de dados (Hibernate) |  |  |  |  | X |  | Concluido
11.5.1 | Mapear classes para armazenamento | 8 |  |  |  | X |  | Concluido
11.5.2 | Desenvolvimento codigo exportacao | 8 |  |  |  | X |  | Concluido
12.1 | "Set up" do projecto | 2 |  |  |  | X |  | Concluido
12.2 | Casos de uso | 1 |  |  |  | X |  | Concluido
12.3 | Diagramas de sequência | 4 |  |  |  | X |  | Concluido
12.4 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 1 |  |  |  | X |  | Concluido
12.5 | Importar dados de base de dados (Hibernate) |  |  |  |  | X |  | Concluido
12.5.1 | Desenvolvimento codigo importação | 8 |  |  |  | X |  | Concluido
13.1 | Declaração da chave PK da tabela | 8 |  |  | X |  |  | Concluido
13.2 | Actualização de campos de uma tabela | 8 |  |  | X |  |  | Concluido
13.2 | Inserção de novos dados numa tabela | 8 |  |  | X |  |  | Concluido
13.3 | Verificação dos dados modificados | 8 |  |  | X |  |  | Concluido
14.1 | User story da conexão | 2 |  |  |  |  | X | Concluido
14.2 | Diagrama de sequência do problema | 3 |  |  |  |  | X | Concluido
14.3 | Desactivar uma Thread de conexão | 6 |  |  |  |  | X | Concluido
14.4 | Organização das conexões por nome | 6 |  |  |  |  | X | Concluido
Observações ( no final do sprint) sobre resultados, produtividade, dificuldades e estado
Sprint
nº : | 3
ID do Item | Identificação /designação | carga necessária(horas) | Bruno Miguel Almeida Cunha | Hugo Miguel Matos Dias | João Pedro Moreira Alves Dias | Mário Pedro Aguiar Pereira Queirós | Tiago Filipe Alves Queirós | Estado
6.13 | Criação de Diagramas | 3 |  | X |  |  |  | Concluido
6.14 | Identificação das alterações à gramática criada | 1 |  | X |  |  |  | Concluido
6.15 | Alteração da gramática para suportar execução de macros | 8 |  | X |  |  |  | Concluido
6.16 | Alteração do código para suportar a nova gramática | 6 |  | X |  |  |  | Concluido
6.17 | Permitir execução de macros dentro de fórmulas | 8 |  | X |  |  |  | Concluido
6.18 | Atribuir resultados de execuções de macros a células ou variáveis | 6 |  | X |  |  |  | Concluido
15.1 | Casos de uso | 1 | X |  |  |  |  | Concluido
15.2 | Diagramas de sequência | 1 | X |  |  |  |  | Concluido
15.3 | Diagramas de classes | 1 | X |  |  |  |  | Concluido
15.4 | Criar nova(s) fórmula(s) | 5 | X |  |  |  |  | Concluido
15.5 | Alterar operador(s) binário(s) | 4 | X |  |  |  |  | Concluido
15.6 | Avaliar a expressão e aplicar à célula | 5 | X |  |  |  |  | Concluido
15.7 | Testes | 3 | X |  |  |  |  | Concluido
16.1 | Casos de uso | 1 | X |  |  |  |  | Concluido
16.2 | Diagramas de sequência | 1 | X |  |  |  |  | Concluido
16.3 | Diagramas de classes | 1 | X |  |  |  |  | Concluido
16.4 | Detectar varíavel (gramática e jvm) | 6 | X |  |  |  |  | Concluido
16.5 | Incorporar na sequência | 3 | X |  |  |  |  | Concluido
16.6 | Calcular valor final | 5 | X |  |  |  |  | Concluido
16.7 | Testes | 3 | X |  |  |  |  | Concluido
17.1 | Casos de uso | 1 |  |  | X |  |  | Concluido
17.2 | Diagramas de sequência | 5 |  |  | X |  |  | Concluido
17.3 | Diagramas de classes | 2 |  |  | X |  |  | Concluido
17.4 | Criar novo item de opção para sincronização | 6 |  |  | X |  |  | Concluido
17.5 | Incorporar código referente ao grupo de células | 6 |  |  | X |  |  | Concluido
17.6 | Incorporar Código referente à tabela | 6 |  |  | X |  |  | Concluido
17.7 | Incorporar Código referente à junção da tabela com grupo de células. | 6 |  |  | X |  |  | Concluido
18.1 | Casos de uso | 1 |  |  |  | X |  | Concluido
18.2 | Diagramas de sequência | 2 |  |  |  | X |  | Concluido
18.3 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 2 |  |  |  | X |  | Concluido
18.4 | Exportar/Importar dados de base de dados (Hibernate) |  |  |  |  | X |  | Concluido
18.4.1 | Desenvolvimento codigo importação/Exportaca | 5 |  |  |  | X |  | Concluido
19.1 | Casos de uso | 1 |  |  |  | X |  | Concluido
19.2 | Diagramas de sequência | 4 |  |  |  | X |  | Concluido
19.3 | Diagramas de classes ilustrando as novas classes e como elas “integram” com as classes existentes | 1 |  |  |  | X |  | Concluido
19.4 | Exportar para ficheiros HTML usando XLST |  |  |  |  | X |  | Concluido
19.4.1 | Desenvolver aspecto gráfico folha de cálculo em HTML | 8 |  |  |  | X |  | Concluido
19.4.2 | Desenvolver aspecto gráfico folha de cálculo do Workbook | 8 |  |  |  | X |  | Concluido
19.4.3 | Desenvolver dados escritos para ficheiro XSLT | 8 |  |  |  | X |  | Concluido
20.1 | Renovar o use case do envio de informação | 2 |  |  |  |  | X | Concluido
21.1 | Criar um use case para a procura de partilha na rede | 3 |  |  |  |  | X | Concluido
21.2 | Criar diagrama de sequência que represente o método de segurança da partilha | 4 |  |  |  |  | X | Concluido
20.2 | Criar diagrama de sequência do pedido de hosts a rede | 5 |  |  |  |  | X | Concluido
20.3 | Apresentar a existência da aplicação numa rede | 7 |  |  |  |  | X | Concluido
20.4 | Enviar o que uma instância têm a partilhar na rede | 7 |  |  |  |  | X | Concluido
20.5 | Procurar por uma instância na rede com uma ou mais partilhas disponíveis | 6 |  |  |  |  | X | Concluido
21.3 | Alterar o método de envio de informação | 5 |  |  |  |  | X | Concluido
21.4 | Implementação de introdução de password | 2 |  |  |  |  | X | Concluido
21.5 | Asseguar a confidencialidade da palavra secreta | 2 |  |  |  |  | X | Concluido
Concluido
Em curso
A iniciar
Observações ( no final do sprint) sobre resultados, produtividade, dificuldades e estado
Note on A8: Luis Melo: Repetir o quadro quantas as vezes necessárias
Note on A11: Luis Melo: só são colocados os códigos dos itens identificados em folha lista de itens. As actividades não são codificadas, devendo estar nas linhas abaixo do item a que correspondem
Note on C11: Luis Melo: a identificação da carga horaria deve ser feita à actividade. De preferência cada actividade demora menos de 1 dia. A carga é a quantidade de horas necessárias para concluir a actividade (se 3 pessoas vão gastar 8 horas cada então a carga é de 8*3 = 24h)
Note on D11: Luis Melo: Substituir pelo nome do membro do grupo
Note on I11: Luis Melo: Este campo é uma "combo box".
Note on A105: Luis Melo: Repetir o quadro quantas as vezes necessárias
Note on A108: Luis Melo: só são colocados os códigos dos itens identificados em folha lista de itens. As actividades não são codificadas, devendo estar nas linhas abaixo do item a que correspondem
Note on C108: Luis Melo: a identificação da carga horaria deve ser feita à actividade. De preferência cada actividade demora menos de 1 dia. A carga é a quantidade de horas necessárias para concluir a actividade (se 3 pessoas vão gastar 8 horas cada então a carga é de 8*3 = 24h)
Note on D108: Luis Melo: Substituir pelo nome do membro do grupo
Note on I108: Luis Melo: Este campo é uma "combo box".
Note on A164: Luis Melo: Repetir o quadro quantas as vezes necessárias
Note on A167: Luis Melo: só são colocados os códigos dos itens identificados em folha lista de itens. As actividades não são codificadas, devendo estar nas linhas abaixo do item a que correspondem
Note on C167: Luis Melo: a identificação da carga horaria deve ser feita à actividade. De preferência cada actividade demora menos de 1 dia. A carga é a quantidade de horas necessárias para concluir a actividade (se 3 pessoas vão gastar 8 horas cada então a carga é de 8*3 = 24h)
Note on D167: Luis Melo: Substituir pelo nome do membro do grupo
Note on I167: Luis Melo: Este campo é uma "combo box".